## all
序号 | 应用系统/主机IP | 负责部门 | 负责人 | 通知邮箱 | 安全风险 | 类别 | 风险等级 | 漏洞状态 | 开始日期 | 建议解决日期 | 实际修复日期 | 漏洞来源 | Jira | 备注
1 | http://mdrasdfp.hello.tdcqma.com | 研发部 | 黄飞鸿 | hellopython@tdcqma.com | 目标服务器启用了OPTIONS方法 | 应用类 | 严重 | 修复中 | 2019-04-23 |  |  | 漏洞扫描
2 | http://baidu.hello.tdcqma.com | 研发部 | 黄飞鸿 |  | 目标服务器启用了OPTIONS方法 | 应用类 | 中危 | 修复中 | 2019-04-23 |  |  | 漏洞扫描
3 | http://baidu.hello.tdcqma.com | 研发部 | 黄飞鸿 |  | 用户名密码明文传输 | 应用类 | 低危 | 修复中 | 2019-04-23 |  |  | 漏洞扫描
4 | http://baidu.hello.tdcqma.com | 研发部 | 黄飞鸿 |  | web应用表单密码类型输入启用了自动完成操作 | 应用类 | 低危 | 修复中 | 2019-04-23 |  |  | 漏洞扫描
5 | http://baidu.hello.tdcqma.com | 研发部 | 黄飞鸿 |  | 目标站点存在javascript框架库漏洞 | 应用类 | 中危 | 已修复 | 2019-04-23 |  | 2019-0524 | 漏洞扫描 |  | 复测使用Awvs扫描未报异常
6 | http://baidudev.hello.tdcqma.com | 研发部 | 黄飞鸿 |  | 目标服务器启用了OPTIONS方法 | 应用类 | 中危 | 修复中 | 2019-04-23 |  |  | 漏洞扫描
7 | http://baidudev.hello.tdcqma.com | 研发部 | 黄飞鸿 |  | 用户名密码明文传输 | 应用类 | 低危 | 修复中 | 2019-04-23 |  |  | 漏洞扫描
8 | http://baidudev.hello.tdcqma.com | 研发部 | 黄飞鸿 |  | web应用表单密码类型输入启用了自动完成操作 | 应用类 | 低危 | 修复中 | 2019-04-23 |  |  | 漏洞扫描
9 | http://baidudev.hello.tdcqma.com | 研发部 | 黄飞鸿 |  | 目标站点存在javascript框架库漏洞 | 应用类 | 中危 | 已修复 | 2019-04-23 |  | 2019-0524 | 漏洞扫描 |  | 复测使用Awvs扫描未报异常
10 | http://qq.hello.tdcqma.com | 确认中 | 确认中 |  | 目标服务器启用了OPTIONS方法 | 应用类 | 严重 | 修复中 | 2019-04-23 |  |  | 漏洞扫描
11 | http://qq.hello.tdcqma.com | 确认中 | 确认中 |  | 错误页面web应用服务器版本信息泄露 | 应用类 | 低危 | 修复中 | 2019-04-23 |  |  | 漏洞扫描
12 | http://qq.hello.tdcqma.com | 确认中 | 确认中 |  | Apache Tomcat examples 目录可访问导致多个漏洞 | 应用类 | 中危 | 已修复 | 2019-04-23 |  | 2019-0521 | 漏洞扫描
13 | http://hello.hello.tdcqma.com | 运维部 | 张三丰 | tdcqma@163.com | 目标服务器启用了OPTIONS方法 | 应用类 | 中危 | 修复中 | 2019-04-23 |  |  | 漏洞扫描
14 | http://hello.hello.tdcqma.com | 运维部 | 张三丰 |  | 目标站点存在javascript框架库漏洞 | 应用类 | 中危 | 已修复 | 2019-04-23 |  | 2019-0524 | 漏洞扫描 |  | 复测使用Awvs扫描未报异常
15 | http://hello.hello.tdcqma.com | 运维部 | 张三丰 |  | 错误页面web应用服务器版本信息泄露 | 应用类 | 低危 | 修复中 | 2019-04-23 |  |  | 漏洞扫描
16 | http://163.hello.tdcqma.com | 运维部 | 张三丰 |  | 目标服务器启用了OPTIONS方法 | 应用类 | 中危 | 修复中 | 2019-04-23 |  |  | 漏洞扫描
17 | http://163.hello.tdcqma.com | 运维部 | 张三丰 |  | web应用表单密码类型输入启用了自动完成操作 | 应用类 | 低危 | 修复中 | 2019-04-23 |  |  | 漏洞扫描
18 | http://163.hello.tdcqma.com | 运维部 | 张三丰 |  | 目标站点存在javascript框架库漏洞 | 应用类 | 中危 | 已修复 | 2019-04-23 |  | 2019-0524 | 漏洞扫描 |  | 复测使用Awvs扫描未报异常
19 | http://163.hello.tdcqma.com | 运维部 | 张三丰 |  | web应用表单存在口令猜测攻击 | 应用类 | 低危 | 修复中 | 2019-04-23 |  |  | 漏洞扫描
20 | http://filesys.new.hello.tdcqma.com | 确认中 | 发哥(已离职) |  | 目标服务器启用了OPTIONS方法 | 应用类 | 中危 | 修复中 | 2019-04-23 |  |  | 漏洞扫描
21 | http://hellodev.hello.tdcqma.com | 运维部 | 张三丰 |  | web应用表单密码类型输入启用了自动完成操作 | 应用类 | 低危 | 修复中 | 2019-04-23 |  |  | 漏洞扫描
22 | http://hellodev.hello.tdcqma.com | 运维部 | 张三丰 |  | 目标站点存在javascript框架库漏洞 | 应用类 | 中危 | 已修复 | 2019-04-23 |  | 2019-0524 | 漏洞扫描 |  | 复测使用Awvs扫描未报异常
23 | http://hello.hello.tdcqma.com | 运维部 | 张三丰 |  | web应用表单密码类型输入启用了自动完成操作 | 应用类 | 严重 | 修复中 | 2019-04-23 |  |  | 漏洞扫描
24 | http://hellomob.hello.tdcqma.com | 运维部 | 张三丰 |  | web应用表单密码类型输入启用了自动完成操作 | 应用类 | 低危 | 修复中 | 2019-04-23 |  |  | 漏洞扫描
25 | http://caiwu.hello.tdcqma.com | 运维部 | 张三丰 |  | 目标站点存在javascript框架库漏洞 | 应用类 | 中危 | 已修复 | 2019-04-23 |  | 2019-0524 | 漏洞扫描 |  | 复测使用Awvs扫描未报异常
26 | http://hr.hello.tdcqma.com | 运维部 | 张三丰 |  | 目标站点存在javascript框架库漏洞 | 应用类 | 中危 | 已修复 | 2019-04-23 |  | 2019-0524 | 漏洞扫描 |  | 复测使用Awvs扫描未报异常
27 | http://hello4.hello.tdcqma.com | 运维部 | 杨过 |  | 目标站点存在javascript框架库漏洞 | 应用类 | 中危 | 已修复 | 2019-04-23 |  | 2019-0524 | 漏洞扫描 |  | 复测使用Awvs扫描未报异常
28 | http://hello4.hello.tdcqma.com | 运维部 | 杨过 |  | web应用表单存在口令猜测攻击 | 应用类 | 低危 | 修复中 | 2019-04-23 |  |  | 漏洞扫描
29 | http://hello.hello.tdcqma.com | 保安部 | 郭靖 |  | 错误页面web应用服务器版本信息泄露 | 应用类 | 低危 | 修复中 | 2019-04-23 |  |  | 漏洞扫描
30 | http://hello.hello.tdcqma.com | 保安部 | 郭靖 |  | 检测到基于HTTP的基本认证 | 应用类 | 低危 | 修复中 | 2019-04-23 |  |  | 漏洞扫描
31 | http://deb.hello.tdcqma.com | 运维部 | 马化腾 |  | 错误页面web应用服务器版本信息泄露 | 应用类 | 低危 | 修复中 | 2019-04-23 |  |  | 漏洞扫描
32 | 121.98.75.181:7000 | 运维部 | 杨过 |  | Redis服务器缺乏密码认证保护 | 主机类 | 中危 | 延期修复中 | 2019-05-06 |  |  | 漏洞扫描
33 | 121.98.75.181:7001 | 运维部 | 杨过 |  | Redis服务器缺乏密码认证保护 | 主机类 | 中危 | 延期修复中 | 2019-05-06 |  |  | 漏洞扫描
34 | 121.98.75.181:7002 | 运维部 | 杨过 |  | Redis服务器缺乏密码认证保护 | 主机类 | 中危 | 延期修复中 | 2019-05-06 |  |  | 漏洞扫描
35 | 121.98.75.181:7003 | 运维部 | 杨过 |  | Redis服务器缺乏密码认证保护 | 主机类 | 严重 | 延期修复中 | 2019-05-06 |  |  | 漏洞扫描
36 | 121.98.75.181:7004 | 运维部 | 杨过 |  | Redis服务器缺乏密码认证保护 | 主机类 | 中危 | 延期修复中 | 2019-05-06 |  |  | 漏洞扫描
37 | 121.98.75.181:7005 | 运维部 | 杨过 |  | Redis服务器缺乏密码认证保护 | 主机类 | 中危 | 延期修复中 | 2019-05-06 |  |  | 漏洞扫描
38 | 121.98.75.181:6379 | 运维部 | 杨过 |  | Redis服务器缺乏密码认证保护 | 主机类 | 中危 | 延期修复中 | 2019-05-06 |  |  | 漏洞扫描
39 | 121.98.75.183:6382 | 运维部 | 杨过 |  | Redis服务器缺乏密码认证保护 | 主机类 | 中危 | 延期修复中 | 2019-05-06 |  |  | 漏洞扫描
40 | 121.98.99.86:6382 | 运维部 | 杨过 |  | Redis服务器缺乏密码认证保护 | 主机类 | 中危 | 延期修复中 | 2019-05-06 |  |  | 漏洞扫描
41 | 121.98.102.204:6382 | 运维部 | 杨过 |  | Redis服务器缺乏密码认证保护 | 主机类 | 中危 | 延期修复中 | 2019-05-06 |  |  | 漏洞扫描
42 | 121.98.103.14:6382 | 运维部 | 杨过 |  | Redis服务器缺乏密码认证保护 | 主机类 | 中危 | 延期修复中 | 2019-05-06 |  |  | 漏洞扫描
43 | 121.98.30.196:6379 | 运维部 | 杨过 |  | Redis服务器缺乏密码认证保护 | 主机类 | 中危 | 延期修复中 | 2019-05-06 |  |  | 漏洞扫描
44 | 121.98.32.69:6382 | 运维部 | 杨过 |  | Redis服务器缺乏密码认证保护 | 主机类 | 中危 | 延期修复中 | 2019-05-06 |  |  | 漏洞扫描
45 | 121.98.37.214:6382 | 运维部 | 杨过 |  | Redis服务器缺乏密码认证保护 | 主机类 | 严重 | 延期修复中 | 2019-05-06 |  |  | 漏洞扫描
46 | 121.98.72.222:6382 | 运维部 | 杨过 |  | Redis服务器缺乏密码认证保护 | 主机类 | 中危 | 延期修复中 | 2019-05-06 |  |  | 漏洞扫描
47 | 121.98.77.78:6382 | 运维部 | 杨过 |  | Redis服务器缺乏密码认证保护 | 主机类 | 中危 | 延期修复中 | 2019-05-06 |  |  | 漏洞扫描
48 | 121.98.112.142:6382 | 运维部 | 杨过 |  | Redis服务器缺乏密码认证保护 | 主机类 | 中危 | 延期修复中 | 2019-05-06 |  |  | 漏洞扫描
49 | 172.16.14.100 | 运维部 | 马云 |  | MS14-066:Schannel 中的漏洞可能允许远程执行代码 | 主机类 | 中危 | 已延期 | 2019-05-20 |  |  | 内网扫描
50 | 172.16.33.194 | 运维部 | 马云 |  | MS14-066:Schannel 中的漏洞可能允许远程执行代码 | 主机类 | 中危 | 已延期 | 2019-05-20 |  |  | 内网扫描
51 | 223.168.0.213 | 运维部 | 马云 |  | MS14-066:Schannel 中的漏洞可能允许远程执行代码 | 主机类 | 中危 | 已延期 | 2019-05-20 |  |  | 内网扫描
52 | 223.23.83.77 | 运维部 | 马云 |  | MS14-066:Schannel 中的漏洞可能允许远程执行代码 | 主机类 | 中危 | 已延期 | 2019-05-20 |  |  | 内网扫描
53 | 223.23.83.81 | 运维部 | 马云 |  | MS14-066:Schannel 中的漏洞可能允许远程执行代码 | 主机类 | 中危 | 已延期 | 2019-05-20 |  |  | 内网扫描
54 | 223.23.83.82 | 运维部 | 马云 |  | MS14-066:Schannel 中的漏洞可能允许远程执行代码 | 主机类 | 低危 | 已延期 | 2019-05-20 |  |  | 内网扫描
55 | 223.23.83.99 | 运维部 | 马云 |  | MS14-066:Schannel 中的漏洞可能允许远程执行代码 | 主机类 | 中危 | 已延期 | 2019-05-20 |  |  | 内网扫描
56 | 223.23.83.118 | 运维部 | 马云 |  | MS14-066:Schannel 中的漏洞可能允许远程执行代码 | 主机类 | 中危 | 已延期 | 2019-05-20 |  |  | 内网扫描
57 | 223.23.83.119 | 运维部 | 马云 |  | MS14-066:Schannel 中的漏洞可能允许远程执行代码 | 主机类 | 中危 | 已延期 | 2019-05-20 |  |  | 内网扫描
58 | 223.23.83.227 | 运维部 | 马云 |  | MS14-066:Schannel 中的漏洞可能允许远程执行代码 | 主机类 | 中危 | 已延期 | 2019-05-20 |  |  | 内网扫描
59 | 223.23.83.228 | 运维部 | 马云 |  | MS14-066:Schannel 中的漏洞可能允许远程执行代码 | 主机类 | 中危 | 已延期 | 2019-05-20 |  |  | 内网扫描
60 | 223.23.83.229 | 运维部 | 马云 |  | MS14-066:Schannel 中的漏洞可能允许远程执行代码 | 主机类 | 中危 | 已延期 | 2019-05-20 |  |  | 内网扫描
61 | 223.23.83.251 | 运维部 | 马云 |  | MS14-066:Schannel 中的漏洞可能允许远程执行代码 | 主机类 | 中危 | 已延期 | 2019-05-20 |  |  | 内网扫描
62 | 223.168.30.90 | 运维部 | 马云 |  | MS14-066:Schannel 中的漏洞可能允许远程执行代码 | 主机类 | 中危 | 已延期 | 2019-05-20 |  |  | 内网扫描
63 | 172.16.14.100 | 运维部 | 雷军 |  | MS15-034: HTTP.sys 中的漏洞可能允许远程执行代码 | 主机类 | 中危 | 已延期 | 2019-05-20 |  |  | 内网扫描
64 | 172.16.33.194 | 运维部 | 雷军 |  | MS15-034: HTTP.sys 中的漏洞可能允许远程执行代码 | 主机类 | 中危 | 已延期 | 2019-05-20 |  |  | 内网扫描
65 | 223.23.83.229 | 运维部 | 雷军 |  | MS15-034: HTTP.sys 中的漏洞可能允许远程执行代码 | 主机类 | 中危 | 已延期 | 2019-05-20 |  |  | 内网扫描
66 | 223.23.83.251 | 运维部 | 雷军 |  | MS15-034: HTTP.sys 中的漏洞可能允许远程执行代码 | 主机类 | 中危 | 已延期 | 2019-05-20 |  |  | 内网扫描
67 | 223.168.30.90 | 运维部 | 雷军 |  | MS15-034: HTTP.sys 中的漏洞可能允许远程执行代码 | 主机类 | 中危 | 已延期 | 2019-05-20 |  |  | 内网扫描
68 | 172.16.14.100 | 运维部 | 雷军 |  | MS15-034: HTTP.sys 中的漏洞可能允许远程执行代码 | 主机类 | 中危 | 已延期 | 2019-05-20 |  |  | 内网扫描
69 | 172.16.33.194 | 运维部 | 雷军 |  | MS15-034: HTTP.sys 中的漏洞可能允许远程执行代码 | 主机类 | 中危 | 已延期 | 2019-05-20 |  |  | 内网扫描
70 | 172.16.15.210 | 运维部 | 马云 |  | MS17-010:Microsoft Windows SMB 服务器安全更新 | 主机类 | 中危 | 已延期 | 2019-05-20 |  |  | 内网扫描
71 | 223.23.83.228 | 运维部 | 马云 |  | MS17-010:Microsoft Windows SMB 服务器安全更新 | 主机类 | 中危 | 已延期 | 2019-05-20 |  |  | 内网扫描
72 | 223.23.83.251 | 运维部 | 马云 |  | MS17-010:Microsoft Windows SMB 服务器安全更新 | 主机类 | 中危 | 已延期 | 2019-05-20 |  |  | 内网扫描
73 | 223.168.30.90 | 运维部 | 马云 |  | MS17-010:Microsoft Windows SMB 服务器安全更新 | 主机类 | 中危 | 已延期 | 2019-05-20 |  |  | 内网扫描
74 | 223.23.83.251 | 运维部 | 雷军 |  | 正在使用不受支持的windows系统 | 主机类 | 中危 | 已延期 | 2019-05-20 |  |  | 内网扫描
75 | 223.168.30.90 | 运维部 | 雷军 |  | 正在使用不受支持的windows系统 | 主机类 | 中危 | 已延期 | 2019-05-20 |  |  | 内网扫描
76 | 223.168.0.102 | 运维部 | 马云 |  | 目录穿越漏洞 | 主机类 | 中危 | 已延期 | 2019-05-20 |  |  | 内网扫描
77 | 223.168.0.103 | 运维部 | 马云 |  | 目录穿越漏洞 | 主机类 | 中危 | 已延期 | 2019-05-20 |  |  | 内网扫描
78 | 223.168.0.105 | 运维部 | 马云 |  | 目录穿越漏洞 | 主机类 | 中危 | 已延期 | 2019-05-20 |  |  | 内网扫描
79 | 223.168.0.106 | 运维部 | 马云 |  | 目录穿越漏洞 | 主机类 | 中危 | 已延期 | 2019-05-20 |  |  | 内网扫描
80 | 223.168.0.108 | 运维部 | 马云 |  | 目录穿越漏洞 | 主机类 | 中危 | 已延期 | 2019-05-20 |  |  | 内网扫描
81 | 223.168.0.109 | 运维部 | 马云 |  | 目录穿越漏洞 | 主机类 | 中危 | 已延期 | 2019-05-20 |  |  | 内网扫描
82 | 223.168.0.110 | 运维部 | 马云 |  | 目录穿越漏洞 | 主机类 | 中危 | 已延期 | 2019-05-20 |  |  | 内网扫描
83 | 223.168.0.35 | 运维部 | 马云 |  | 目录穿越漏洞 | 主机类 | 中危 | 已延期 | 2019-05-20 |  |  | 内网扫描
84 | 223.23.83.81 | 运维部 | 马云 |  | Oracle WebLogic反序列化漏洞CVE-2018-2628 | 主机类 | 中危 | 已延期 | 2019-05-20 |  |  | 内网扫描
85 | 223.23.83.81 | 运维部 | 马云 |  | Oracle WebLogic反序列化漏洞CVE-2016-0638 | 主机类 | 中危 | 已延期 | 2019-05-20 |  |  | 内网扫描
86 | 223.23.83.251 | 运维部 | 马云 |  | MS11-058: DNS 服务器中的漏洞可能允许远程执行代码 | 主机类 | 中危 | 已延期 | 2019-05-20 |  |  | 内网扫描
87 | 172.16.33.10 | 运维部 | 马云 |  | MS11-058: DNS 服务器中的漏洞可能允许远程执行代码 | 主机类 | 中危 | 已延期 | 2019-05-20 |  |  | 内网扫描
88 | 223.23.83.62 | 运维部 | 马云 |  | VMware ESXi 远程代码执行 VMSA-2016-0002 | 主机类 | 严重 | 已延期 | 2019-05-20 |  |  | 内网扫描 | Jira
89 | 172.16.31.170 | 运维部 | 马云 |  | PHP Unsupported Version Detection | 主机类 | 高危 | 已延期 | 2019-05-20 |  |  | 内网扫描 | Jira
90 | 223.23.83.100 | 运维部 | 马云 |  | Pivotal Software Redis < 2.8.21 / 3.x < 3.0.2 RCE | 主机类 | 中危 | 已延期 | 2019-05-20 |  |  | 内网扫描 | Jira
91 | 223.23.83.251 | 运维部 | 马云 |  | 检测到正在使用不受支持的Microsoft DNS Server | 主机类 | 低危 | 已延期 | 2019-05-20 |  |  | 内网扫描 | Jira
92 | 172.16.28.66 | 运维部 | 马云 |  | Jenkins < 2.138.4 LTS / 2.150.1 LTS / 2.154 Multiple Vulnerabilities | 主机类 | 中危 | 已延期 | 2019-05-20 |  |  | 内网扫描 | Jira
93 | 121.98.72.4 | 研发部 | 黄飞鸿 |  | NFS Shares 可任意挂载 | 主机类 | 中危 | 已修复 | 2019-05-06 |  | 2019-0522 | 内网扫描
94 | 121.98.1.98 | 运维部 | 老顽童 |  | Hashihello Consul Web UI and API access | 主机类 | 中危 | 已修复 | 2019-05-06 |  | 2019-05-16 | 内网扫描
95 | 10.10.160.95 | 运维部 | 张三丰 |  | Windows远程桌面服务代码执行漏洞（CVE-2019--0708） | 应急响应 | 高危 | 已修复 | 2019-05-07 |  | 2019-0520 | 漏洞预警 |  | 主机名：ad10-160-95
96 | 121.98.99.218 | 运维部 | 张三丰 |  | Windows远程桌面服务代码执行漏洞（CVE-2019--0708） | 应急响应 | 高危 | 已修复 | 2019-05-06 |  | 2019-0520 | 漏洞预警 |  | 主机名：ithr09-001
97 | 121.98.3.215 | 运维部 | 张三丰 |  | Windows远程桌面服务代码执行漏洞（CVE-2019--0708） | 应急响应 | 高危 | 已修复 | 2019-05-06 |  | 2019-0520 | 漏洞预警 |  | 主机名：jindie_dev
98 | https://ok.tdcqma.com/#/RetrievePassword | 需求端产品部 | 冯瑞 |  | 钢铁侠引擎开放平台任意用户密码修改 | 各种SRC | 高危 | 已修复 | 2019-05-08 |  | 2019-0523 | 到家各种SRC
99 | https://www.helloworld.cn/toc/hello/v2/activity/promote/supplier/bind | 保安部 | 郭靖 |  | 钢铁侠APP用户手机号泄漏及恶意发送微信好友邀请 | 应用类 | 中危 | 已修复 | 2019-05-06 |  | 2019-0605 | 渗透测试
100 | helloworld管理后台 | 运维部 | 雷军 |  | helloworld管理后台后台默认口令 | 应用类 | 低危 | 已修复 | 2019-05-06 |  | 2019-05-10 | 漏洞巡检
101 | helloworld电话 | 运维部 | 雷军 |  | helloworld电话管理端弱口令 | 应用类 | 中危 | 已修复 | 2019-05-26 |  | 2019-05-10 | 漏洞巡检
102 | 会议helloworld | 运维部 | 雷军 |  | 会议helloworld管理端弱口令 | 应用类 | 中危 | 已修复 | 2019-05-06 |  | 2019-05-10 | 漏洞巡检
103 | helloworld监控系统 | 运维部 | 雷军 |  | helloworld监控系统弱口令 | 应用类 | 中危 | 已修复 | 2019-06-06 |  | 2019-05-10 | 漏洞巡检
104 | https://helloworld.tdcqma.com/order/create | 产品部 | 洪七公 |  | 越权访问待支付订单 | 应用类 | 中危 | 已延期 | 2019-01-06 |  |  | 到家各种SRC | Jira

## 主机类
序号 | 应用系统/主机IP | 负责部门 | 负责人 | 安全风险 | 类别 | 风险等级 | 漏洞状态 | 开始日期 | 实际修复日期 | 漏洞来源 | 备注
1 | 10.9.75.181:7000 | 物流运维部 | 周枫 | Redis服务器缺乏密码认证保护 | 主机类 | 中危 | 延期修复中 | 20190506 |  | 漏洞扫描